## 7-3
序号 | 模块/操作 | 问题 | 讨论结论 | 处理日期
1 | 项目模板 | 启用后还可以进行编辑 | 删除
2 | 创建项目 | 不自动生成工作令号。由科技部主管编辑助记码时自动生成。 | 需求变更 | 2018-07-05
3 | EPS | EPS节点包括：敌我识别、雷达探测、数据链通信、电子对抗、光电探测、北斗导航、信息系统、空管、其它。 | 没有其它 | 2018-07-04
4 | 创建项目 | 增加：目标值（单选：包括：设计定型、设计鉴定、技术鉴定、结题验收、必填）、成果形式（文本、必填）、重大专项类别（文本、选填）、所属平台/配套系统（文本、选填）、主机厂所（文本、必填）、用户代表（下拉单选、选择数据待提供，必填） |  | 2018-07-04
5 | 创建项目 | 修改：组织形式名称改为立项类型、客户改为主管机关（必填），产品特性（改为军兵种，选择数据，包括：海军、陆军、空军、火箭军、战略资源部队、天军、网军。可选）、目标地域（改名为战区，东部战区、西部战区、南部战区、北部战区、中部战区、可选） |  | 2018-07-04
6 | 创建项目 | 项目类型增加其它 | 删除
7 | 主页 | 科技管理部查看项目时，需要增加显示列：助记码、目标值、成果形式、级别、密级、工作令、科技部主管、立项类型、项目类型、专业领域重大、专项类别、所属平台/配套系统、主管机关、主机厂所、用户代表 | 增加表格形式显示所有项目，权限授予项目总监和项目管理员，表格名字：所有项目，创建时间倒序，基本字段参照我的项目， | 2018-07-05
8 | 创建项目 | 创建项目选择模板时，不显示未启用的项目模板。 |  | 2018-07-04
9 | 项目模板 | 从模板套用，未导入资源计划。 |  | 2018-07-04
10 | 项目预算 | 编制期间预算后，未在预算表中进行显示，只显示了合计，并且总值合计有误。 |  | 2018-07-04
11 | 风险 | 项目风险量化评估，未按照项目进行过滤 |  | 2018-07-04
12 | 风险 | 项目风险应对计划，未按照项目进行过滤 |  | 2018-07-04
13 | 进度计划 | 项目团队分配工作无法分配到工作上-从项目模板导入项目信息，进度计划中的角色，点击保存后被清除。 | WorkInfo中加载角色Id字段 | 2018-07-04
14 | 干系人 | 项目干系人编辑无法保存 |  | 2018-07-04
15 |  | 从项目模板导入项目信息，进度计划中的里程碑设置会因为保存消失。 | 模板中增加添加里程碑 | 2018-07-04
16 | 创建项目 | 从项目模板复制的工作，计划开始时间没有按照项目的计划开始时间进行更新。从而造成工作计划开始时间可以早于项目计划开始时间。 | ProjectTemplateServiceImpl.useTemplate | 2018-07-04
17 |  | 项目启动检查，提示（详见ProjectServiceImpl.startProjectCheck）。 |  | 2018-07-05
18 |  | 项目团队组织结构-选择担任者为全公司选人。 | 不修改
19 |  | 项目团队组织结构-选择担任者对话框太小。查询条件出现滚动条。 |  | 2018-07-04
20 |  | 项目团队组织结构-选择担任者按照组织查询不便，无法查询出该组织的下级组织 |  | 2018-07-04
21 |  | 项目创建后，项目档案库没有默认文件夹（项目同名） | 项目模板中要增加项目档案库文件夹结构 | 2018-07-04
22 |  | 不是所有项目团队成员都可以在项目资源用量中创建资源用量 |  | 2018-07-04
23 |  | 项目收尾检查，无法进入收尾时，无提示信息。 |  | 2018-07-04
24 |  | 模板导入，没有阶段负责人 | OK
25 |  | 项目变更申请单位未显示。 |  | 2018-07-04
26 |  | 变更申请同一消息接收者中有重复的，未去除重复 |  | 2018-07-04
27 |  | 待审批的项目变更中，显示项目名称。 |  | 2018-07-04
28 |  | 我负责的阶段第一列显示项目名称、第二列列头名称应当为 “阶段” |  | 2018-07-04
29 |  | 启动阶段权限控制 | 阶段权限 | 2018-07-05
30 |  | 阶段中未维护阶段计划经理，阶段负责人无法编辑进度计划 | 阶段负责人角色编号WM、阶段计划经理PhPM、阶段财务经理PhFM、进入阶段要用程序集中判断当前角色（PM、PPM、PFM、WM、PhPM、PgPM）能否进入阶段。阶段只是编辑计划，其它内容都是在项目中进行查看 | 2018-07-04
31 |  | 阶段无法下达阶段工作 |  | 2018-07-04
32 |  | 阶段组织管理权限控制，现任何人都可以修改组织结构 |  | 2018-07-04
33 |  | 阶段资源计划权限控制，现任何人都可以修改资源计划 |  | 2018-07-04
34 |  | 阶段资源用量无法显示 |  | 2018-07-04
35 |  | 阶段预算权限控制 | 删除
36 |  | 阶段成本权限控制 | 删除
37 |  | 阶段-进度管理-进度计划用途？？ | 改为项目进度计划和监控 | 2018-07-05
38 |  | 阶段-进度计划甘特图，完成根节点编辑后，会消失。 | 类似于OBS处理根节点的方式，暂时阶段的一级工作不允许进行编辑 | 2018-07-04
39 |  | 我的待处理工作中应禁止编辑工作包 | 禁止编辑资源用量 | 2018-07-05
40 |  | 研发进展中，新建和显示日期精确到时分秒。 |  | 2018-07-05
41 |  | 进度估算有误，关键路径上1个工作超期，后序工作提前，进度估算三级预警。 | OK
42 |  | 我的待处理工作中是否显示里程碑？ | 不显示里程碑
43 |  | 修改工作计划，已经完成的工作不应该修改下达状态 |  | 2018-07-04
44 |  | 进入创建状态的阶段-点击启动阶段-进入到执行状态的阶段-点击退回-又退回到创建阶段状态 | 暂放
45 |  | 用su进行操作时，发送的通知会造成首页无法进入 | 屏蔽SU的其它操作
46 |  | 无法看到当前登录人员姓名 |  | 2018-07-05
47 |  | 我的待处理工作中未显示作为指派者存在的工作。原因：阶段无法下达计划。 |  | 2018-07-05
48 |  | 未向指派者发送消息通知。 |  | 2018-07-05
49 |  | 我的待处理工作中，指派操作未完成 | 在我的待处理工作下增加我的待指派工作。 | 2018-07-05
50 |  | 我的待处理工作中，资源用量未完成 | 禁止编辑资源用量 | 2018-07-05
51 |  | 采购工作包/生产工作包-编辑单位下拉选择 | 现添加件和套，待九洲提供详细单位
52 |  | 自制件、外购件齐套工作包跟踪重新添加跟踪物料？ | OK
53 |  | 阶段-关闭状态，进度管理-进度计划错误 |  | 2018-07-05
54 |  | 成本管理-填写项目成本期间有误：1.关联阶段的CBS节点，阶段关闭后还可以录入费用，2.显示的时间不对。3.已经提交的还可以进行编辑。 |  | 2018-07-05
55 |  | 项目报告加载Item时，未读取当前工作的预计完成时间。 |  | 2018-07-05
56 |  | 完成的工作不填写预计完成时间。 |  | 2018-07-05
57 |  | 我负责的阶段中，已关闭的阶段不显示 |  | 2018-07-05
58 |  | 跨内容区刷新 | 暂放
59 | 收尾状态项目 | 项目进度甘特图未显示关联关系 |  | 2018-07-05
60 | 收尾状态项目 | 项目基线-显示不对 |  | 2018-07-05
61 | 收尾状态项目 | 项目变更-显示不对 |  | 2018-07-05
62 |  | 增加查看我的已关闭项目 | del
63 | 关闭状态项目 | 项目进度甘特图未显示关联关系 |  | 2018-07-05
64 | 关闭状态项目 | 资源用量不允许进行编辑 |  | 2018-07-05
65 | 关闭状态项目 | 项目风险登记簿中，后果显示有误 |  | 2018-07-05
66 | 关闭状态项目 | 项目风险量化评估，无法显示 |  | 2018-07-05
67 | 关闭状态项目 | 风险应对计划不允许进行编辑 |  | 2018-07-05
68 | 关闭状态项目 | 项目监控-工作包禁止进行新建和修改 |  | 2018-07-05
69 | 关闭状态项目 | 项目基线-无法显示 |  | 2018-07-05
70 | 关闭状态项目 | 项目资料库-禁止进行新建和修改 |  | 2018-07-05
71 |  | 组织增加字段：项目承担单位（projectBuilder）。项目选择承担单位时，只能选择其为true的。 |  | 2018-07-05
72 |  | 只有一个月的项目，预算显示月份有误，没有完整的年份没有合计 |  | 2018-07-05
73 |  | 进度计划和监控中WBS排序不对 |  | 2018-07-04
74 |  | 项目部管理主页
75 |  | EPS管理无法进行修改 |  | 2018-07-05
76 |  | 待确认的报告 |  | 2018-07-05

## 7-6
序号 | 模块/操作 | 问题 | 讨论结论 | 处理日期
1 | 风险分解结构 | 增加查询 | DEL
2 | 设备设施基础数据 | 增加查询，编号、名称 |  | 2018-07-06
3 | 待审批的项目变更 | 增加查询 | DEL
4 | 我负责的项目阶段 | 增加查询 | DEL
5 | 待确认的报告 | 增加查询，名称 |  | 2018-07-06
6 | 日报、周报、月报 | 增加查询， |  | 2018-07-06
7 | 项目模板 | 缺少创建里程碑 |  | 2018-07-07
8 | 项目管理 | 我的项目增加查询，编号、名称 |  | 2018-07-06
9 | 项目管理 | 我的项目默认按照计划开始时间排序，改名为我负责和参与的项目 |  | 2018-07-06
10 | 项目管理 | 所有项目增加查询条件，编号、名称、工作令号、助记码（改为项目编号） |  | 2018-07-06
11 | 企业项目结构 | 默认展开2级 | DEL
12 | 项目-基本信息 | 项目基本信息，新添加字段显示 |  | 2018-07-07
13 | 工作包 | 工作包-研发，文档-添加无法操作 |  | 2018-07-07
14 | 主页-待处理工作 | 指派无法操作 |  | 2018-07-07
15 | 工作报告 | 需要保存工作报告时的计划时间和实际时间 |  | 2018-07-06
16 | 阶段-执行状态 | 进度估算操作报错 |  | 2018-07-06
17 | 项目风险登记簿 | 无法显示正负面影响 |  | 2018-07-06
18 | 项目风险登记簿 | 增加查询 | DEL
19 | 项目风险量化评估 | 增加查询 | DEL
20 | 风险应对计划（查看） | 未显示子项 |  | 2018-07-06
21 | 研发进度监控 | 增加查询 | DEL
22 | 采购计划监控 | 增加查询 | DEL
23 | 生成计划监控 | 增加查询 | DEL
24 | 检验进度监控 | 增加查询 | DEL
25 | 项目变更 | 增加查询 |  | 2018-07-06
26 | 工作负责人、指派者 | 从项目组选人 |  | 2018-07-07
27 | 项目预算 | 分配预算-取消分配后没刷新 |  | 2018-07-07
28 | 阶段预算 | 阶段没有预算项时，提示错误，并且不允许进入预算界面 |  | 2018-07-07
29 | 阶段进度计划 | 超过阶段开始完成时间也不允许进行提交，未检查阶段节点 |  | 2018-07-07
30 | 进度计划和监控 | 增加工作包设置 |  | 2018-07-07
31 | 资源计划和用量 | 里程碑不可以设置资源计划和用量 |  | 2018-07-07
32 | 资源计划和用量 | 资源分配最后一天不显示 |  | 2018-07-07
33 | 资源用量 | 同一资源在一天内不同工作标准工时超过8 | 暂放
34 | 资源详情 | 缺少加班+标准的合计 |  | 2018-07-07
35 | 成本管理 | 录入和显示问题 |  | 2018-07-07
36 | 项目风险应对计划 | 编辑时，没有title |  | 2018-07-07
37 | 项目进度甘特图 | 比较前判断是否dirty, 如果dirty,提示先保存 |  | 2018-07-07
38 | 项目进度计划监控 | 需查看工作包进展和文档，并可进行工作包的设置 |  | 2018-07-07
39 | 甘特图 | 显示工具栏的都需要有时间刻度、关键路径操作 |  | 2018-07-07
40 | 进度计划 | 提交时，运行项目进度计划进行检查
41 | 资源计划 | 冲突不针对资源类别 |  | 2018-07-07
42 | 资源计划 | 添加资源类型时，添加数量单位（数量，计算时按照数量合计） |  | 2018-07-07
43 | 资源冲突 | 显示冲突资源名称 |  | 2018-07-07
44 | 资源冲突 | 解决冲突时，不同工作录入时间需要控制 |  | 2018-07-07
45 | 资源用量分析 | title信息有误 |  | 2018-07-07
46 | 资源详情 | 改名为资源数据表 |  | 2018-07-07
47 | 项目预算成本分析 | 去掉合计 |  | 2018-07-07
48 | 项目成本管理 | 确认需要权限，由财务经理-功能角色进行确认 |  | 2018-07-07
49 | 待确认的报告 | 查询条件加类型和报告人 |  | 2018-07-07
50 | 用户管理 | 去除微信号，标签页 |  | 2018-07-07
51 | 进度计划检查 | 检查有误，项目完成时间检查与管理节点检查分开 |  | 2018-07-07
52 | 项目基线 | 对比不知道对比内容那个是那个 |  | 2018-07-07
53 | 项目基线 | 编辑时，没有title |  | 2018-07-07

## 7-8
序号 | 模块/操作 | 问题 | 讨论结论 | 处理日期
| 项目管理者首页 | 没有管理的项目时，项目管理者首页无法登录
| 项目模板 | 计划模板缺少时间刻度、关键路径
| 项目模板 | 计划模板添加工作时，删除里程碑字段
| 项目模板 | 计划模板保存后，index不对
| 项目模板 | 工作交付排序不对
| 项目模板 | 资源需求，添加资源类型时，需要填写数量
| 组织结构 | 太宽
| 分配角色 | 不允许该里程碑分配角色
| 我的待处理工作 | 开始、完成放在外面
| 我的待指派工作 | 没有开始、完成操作
| 我的待指派工作 | 去掉工作包列、实际开始